### Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения    отчетный период 1 полугодие 2015 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 1.1 | Основное мероприятие Профилактика внутрибольничных инфекций | Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение дезинфицирующих средств |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Снижение риска внутрибольничных инфекций | X |  | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Приобретение вакцины» |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Снижение заболеваемости населения |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 6,2 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Приобретение рентгеновской пленки» |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 6,2 |  |
| 1.3.2 | Приобретение онкомаркеров |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы |  | Раннее выявление онкологической патологии |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 70,0 | 9,9 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие «Приобретение для туберкулинодиагностики – Аллерген туберкулезный жидкий очищенный» |  | Массовый охват туберкулинодиагностикой | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 41,6 |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие «Приобретение шприцев однограммовых туберкулиновых» |  | Массовый охват туберкулинодиагностикой | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 11,7 |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятие «Приобретение рентгеновской пленки 24*30, 30*40 для больных активным туберкулезом, проявитель, фиксаж» |  | Раннее выявление туб. патологии | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 3,5 |  |  |
| 1.4.4. | Мероприятие «Приобретение реактивов» |  | Раннее выявление туб. патологии | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 3,2 |  |  |
| 1.4.5. | Мероприятие «Приобретение дезинфицирующих средств для заключительной дезинфекции» |  | Профилактика распространения туберкулеза | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 9,9 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  | Увеличение охвата жителей обследованием на туберкулез, выявление туберкулеза на ранней стадии | X |  | X | X | X |
| 1.5 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 35,0 |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие «Приобретение тестполосок» |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 35,0 |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  | Улучшение качества жизни больных сахарным диабетом |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Развитие службы крови» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 |  |  |
| 1.6.1 | Дополнительная оплата донорам (приобретение продуктов питания для доноров) |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  | Привлечение дополнительных доноров в резерв | X |  | X | X | X |
| 1.7 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения на территории Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 7,3 |  |
| 1.7.1 | Мероприятие «Приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови» |  |  |  |  | 20,0 | 7,3 |  |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  | Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» | Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 140507,8 | 61031,4 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оказание медицинской помощи населению» |  | Улучшение качества жизни пациентов | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 140507,8 | 61031,4 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи» |  | Уменьшение времени доезда до пациента | 1.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2. | Контрольное событие программы |  | Улучшение качества жизни пациентов | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Безопасное материнство» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Профилактика абортов» | Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В. |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Приобретение контрацептивных средств для молодежи, подростков и малообеспеченных семей» |  |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | Снижение абортов вследствие нежелательной беременности | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 140707,8 | 61054,8 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Зам.гл врача по экономике                              Е.В.Сорокина